## Financial Report 1
Projected | [9 empty] | Actual
[5 empty] | Spring Term | [6 empty] | Spring Term
WEEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WEEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Loan | [6 empty] | Loan
Loan Payments In | 24000 | [5 empty] | Loan Payments In | 24000
Interest Payments on Loan | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | Interest Payments on Loan | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08
Labour | [6 empty] | Labour
Liam (Project Manager) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 125 | 125 | Liam (Project Manager) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 100 | 125
Lauren (Lead Developer) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 87.5 | 212.5 | Lauren (Lead Developer) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 87.5 | 337.5
Jon (QA & Documentation) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 87.5 | 125 | Jon (QA & Documentation) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 87.5 | 150
Jack (Testing & Integration) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 87.5 | 100 | Jack (Testing & Integration) | 0 | 37.5 | 50 | 81.25 | 56.25 | 87.5
James (GUI Developer) | 0 | 37.5 | 62.5 | 112.5 | 87.5 | 100 | James (GUI Developer) | 0 | 50 | 62.5 | 100 | 75 | 62.5
Ollie Marketing Manager | 0 | 37.5 | 37.5 | 100 | 75 | 150 | Ollie Marketing Manager | 0 | 37.5 | 37.5 | 100 | 75 | 150
Tom (Financial Manager) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 125 | 150 | Tom (Financial Manager) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 150 | 150
Total | - | 262.5 | 412.5 | 712.5 | 675 | 962.5 | Total | - | 275 | 400 | 681.25 | 631.25 | 1062.5
Labour Payments | - | - | 262.5 | 412.5 | 712.5 | 675 | Labour Payments | - | - | 275 | 400 | 681.25 | 631.25
Rent | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | Rent | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69
Rent Payments | - | - | - | 2530.76 | - | - | Rent Payments | - | - | - | 2530.76 | - | -
IT Infrastructure | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IT Infrastructure | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
IT Infrastructure Payments | - | - | - | - | - | 600 | IT Infrastructure Payments | - | - | - | - | - | 600
Uitilities | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Uitilities | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Utilities Payments | - | - | - | - | - | 300 | Utilities Payments | - | - | - | - | - | 300
Module Payments Out | - | - | - | - | - | - | Module Payments Out | - | - | - | - | - | -
Module Payments In | - | - | - | - | - | - | Module Payments In | - | - | - | - | - | -
Marketing Costs | - | - | - | - | - | - | Marketing Costs | - | - | - | - | - | -
Payments Due | 175.08 | 175.08 | 437.58 | 3118.34 | 887.58 | 1750.08 | Payments Due | 175.08 | 450.08 | 575.08 | 3387.09 | 806.33 | 2137.58
Open | 24000 | 23824.92 | 23649.84 | 23212.26 | 20093.92 | 19206.34 | Open | 24000 | 23824.92 | 23374.84 | 22799.76 | 19412.67 | 18606.34
Close | 23824.92 | 23649.84 | 23212.26 | 20093.92 | 19206.34 | 17456.26 | Close | 23824.92 | 23374.84 | 22799.76 | 19412.67 | 18606.34 | 16468.76

## Individual Hours Breakdown
| Weekly Breakdown Projection | [10 empty] | Weekly Breakdown Actual
| Week Commencing | Liam | James | Jack | Lauren | Ollie | Jon | Tom | Total Hours | Money Total |  | Week Commencing | Liam | James | Jack | Lauren | Ollie | Jon | Tom | Total Hours | Money Total
1 | 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2018-01-15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 262.5 | 2 | 2018-01-15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 275
3 | 2018-01-22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 | 412.5 | 3 | 2018-01-22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 33 | 412.5
4 | 2018-01-29 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 57 | 712.5 | 4 | 2018-01-29 | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 55.5 | 693.75
5 | 2018-02-05 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 54 | 675 | 5 | 2018-02-05 | 8 | 6 | 4.5 | 7 | 6 | 7 | 12 | 50.5 | 631.25
6 | 2018-02-12 | 10 | 8 | 8 | 17 | 12 | 10 | 12 | 77 | 962.5 | 6 | 2018-02-12 | 10 | 5 | 7 | 27 | 12 | 12 | 12 | 85 | 1062.5
7 | 2018-02-19 | 12 | 11 | 8 | 14 | 12 | 12 | 14 | 83 | 1037.5 | 7 | 2018-02-19 | 8.75 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 14 | 72.25 | 903.125
8 | 2018-02-26 | 12 | 13 | 8 | 14 | 12 | 12 | 14 | 85 | 1062.5 | 8 | 2018-02-26 | 4 | 6 | 11.5 | 13 | 7 | 8 | 14 | 63.5 | 793.75
9 | 2018-03-05 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 96 | 1200 | 9 | 2018-03-05 | 10.5 | 12 | 15 | 12 | 9 | 19 | 14 | 91.5 | 1143.75
10 | 2018-03-12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 106 | 1325 | 10 | 2018-03-12 | [7 empty] | 0 | 0
11 | 2018-03-19 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 96 | 1200 | 11 | 2018-03-19 | [7 empty] | 0 | 0
12 | 2018-03-26 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 96 | 1200 | 12 | 2018-03-26 | [7 empty] | 0 | 0
13 | 2018-04-02 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 96 | 1200 | 13 | 2018-04-02 | [7 empty] | 0 | 0
14 | 2018-04-09 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 96 | 1200 | 14 | 2018-04-09 | [7 empty] | 0 | 0
15 | 2018-04-16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 105 | 1312.5 | 15 | 2018-04-16 | [7 empty] | 0 | 0
16 | 2018-04-23 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 110 | 1375 | 16 | 2018-04-23 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 2018-04-30 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 110 | 1375 | 17 | 2018-04-30 | [7 empty] | 0 | 0
18 | 2018-05-07 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 110 | 1375 | 18 | 2018-05-07 | [7 empty] | 0 | 0
19 | 2018-05-14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 113 | 1412.5 | 19 | 2018-05-14 | [7 empty] | 0 | 0
20 | 2018-05-21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 113 | 1412.5 | 20 | 2018-05-21 | [7 empty] | 0 | 0
21 | 2018-05-28 | 14 | 12 | 12 | 16 | 15 | 14 | 12 | 95 | 1187.5 | 21 | 2018-05-28 | [7 empty] | 0 | 0
22 | 2018-06-04 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 79 | 987.5 | 22 | 2018-06-04 | [7 empty] | 0 | 0
23 | 2018-06-11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 74 | 925 | 23 | 2018-06-11 | [7 empty] | 0 | 0
24 | 2018-06-18 | 10 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 59 | 737.5 | 24 | 2018-06-18 | [7 empty] | 0 | 0
| Totals | 292 | 270 | 248 | 292 | 268 | 259 | 276 | 1905 | 24550 |  | Totals | 57.25 | 54 | 61 | 85 | 58.5 | 73.5 | 84 | 473.25 | 5915.625