## Cash Flow
Projected
[5 empty] | Spring Term | [6 empty] | Vacation | [6 empty] | Summer Term | [5 empty] | Remaining Payments
WEEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Loan
Loan Payments In | 24000 | [13 empty] | 30000
Interest Payments on Loan | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08
Labour
Liam (Project Manager) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 150 | 125 | 125 | -
Lauren (Lead Developer) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 87.5 | 212.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 125 | 125 | 87.5 | -
Jon (QA & Documentation) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 87.5 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 150 | 125 | 87.5 | -
Jack (Testing & Integration) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 175 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 200 | 200 | 150 | 125 | 125 | 87.5 | -
James (GUI Developer) | 0 | 37.5 | 62.5 | 112.5 | 87.5 | 100 | 137.5 | 162.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | 150 | 125 | 125 | 87.5 | -
Ollie Marketing Manager | 0 | 37.5 | 37.5 | 100 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 175 | 175 | -
Tom (Financial Manager) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 125 | 125 | 87.5 | -
Total | - | 262.5 | 412.5 | 712.5 | 675 | 962.5 | 1037.5 | 1062.5 | 1200 | 1275 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1312.5 | 1375 | 1375 | 1375 | 1387.5 | 1387.5 | 1187.5 | 987.5 | 925 | 737.5 | -
Labour Payments | - | - | 262.5 | 412.5 | 712.5 | 675 | 962.5 | 1037.5 | 1062.5 | 1200 | 1275 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1312.5 | 1312.5 | 1375 | 1375 | 1387.5 | 1387.5 | 1187.5 | 987.5 | 925 | 737.5
Rent | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | -
Rent Payments | - | - | - | 2530.76 | - | - | 1898.07 | - | - | 1898.07 | - | - | - | - | - | - | - | 5061.52 | - | - | 1898.07 | - | - | 1898.07 | -
IT Infrastructure | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -
IT Infrastructure Payments | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 400 | -
Uitilities | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -
Utilities Payments | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 200 | -
Module Payments Out | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Module Payments In
Marketing Costs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | -
Payments Due | 175.08 | 175.08 | 437.58 | 3118.34 | 887.58 | 1750.08 | 3035.65 | 1712.58 | 1237.58 | 3873.15 | 1450.08 | 1400.08 | 1400.08 | 1400.08 | 2800.08 | 2387.58 | 1887.58 | 7011.6 | 1950.08 | 2562.58 | 3860.65 | 1762.58 | 1562.58 | 3998.15 | 737.5
Open | 24000 | 23824.92 | 23649.84 | 23212.26 | 20093.92 | 19206.34 | 17456.26 | 14420.61 | 12708.03 | 11470.45 | 7597.3 | 6147.22 | 4747.14 | 3347.06 | 31946.98 | 29146.9 | 26759.32 | 24871.74 | 17860.14 | 15910.06 | 13347.48 | 9486.83 | 7724.25 | 6161.67 | 2163.52
Close | 23824.92 | 23649.84 | 23212.26 | 20093.92 | 19206.34 | 17456.26 | 14420.61 | 12708.03 | 11470.45 | 7597.3 | 6147.22 | 4747.14 | 3347.06 | 1946.98 | 29146.9 | 26759.32 | 24871.74 | 17860.14 | 15910.06 | 13347.48 | 9486.83 | 7724.25 | 6161.67 | 2163.52 | 1426.02
Actual
[5 empty] | Spring Term | [6 empty] | Vacation | [6 empty] | Summer Term | [5 empty] | Remaining Payments
WEEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -
Loan
Loan Payments In | 24000 | [13 empty] | 30000
Interest Payments on Loan | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | -
Labour
Liam (Project Manager) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 100 | 125 | 109.375 | 50 | 168.75 | 262.5 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 50 | 25 | 150 | 50 | 93.75 | 325 | 409.375 | 150 | 150 | -
Lauren (Lead Developer) | 0 | 37.5 | 37.5 | 68.75 | 62.5 | 337.5 | 125 | 162.5 | 112.5 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 325 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 334.375 | 550 | 550 | 150 | 150 | -
Jon (QA & Documentation) | 0 | 25 | 62.5 | 100 | 87.5 | 150 | 143.75 | 100 | 237.5 | 231.25 | 162.5 | 125 | 62.5 | 100 | 100 | 100 | 87.5 | 225 | 106.25 | 200 | 393.75 | 543.75 | 150 | 150 | -
Jack (Testing & Integration) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 87.5 | 100 | 128.125 | 143.75 | 150 | 225 | 0 | 0 | 100 | 212.5 | 250 | 0 | 212.5 | 212.5 | 200 | 250 | 425 | 434.375 | 150 | 150 | -
James (GUI Developer) | 0 | 50 | 62.5 | 62.5 | 50 | 62.5 | 50 | 75 | 75 | 150 | 125 | 62.5 | 0 | 37.5 | 175 | 225 | 200 | 225 | 225 | 250 | 437.5 | 375 | 150 | 150 | -
Ollie Marketing Manager | 0 | 37.5 | 37.5 | 100 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 156.25 | 0 | 0 | 50 | 87.5 | 50 | 125 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 225 | 284.375 | 150 | 150 | -
Tom (Financial Manager) | 0 | 37.5 | 62.5 | 100 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 | 125 | 75 | 112.5 | 125 | 112.5 | 112.5 | 200 | 200 | 200 | 225 | 418.75 | 371.875 | 150 | 150 | -
Total | - | 262.5 | 387.5 | 631.25 | 612.5 | 1075 | 881.25 | 856.25 | 1068.75 | 1412.5 | 487.5 | 337.5 | 400 | 1037.5 | 850 | 625 | 950 | 1212.5 | 981.25 | 1540.625 | 2775 | 2968.75 | 1050 | 1050 | -
Labour Payments | - | - | 262.5 | 387.5 | 631.25 | 612.5 | 1075 | 881.25 | 856.25 | 1068.75 | 1412.5 | 487.5 | 337.5 | 400 | 1037.5 | 850 | 850 | 950 | 1212.5 | 981.25 | 1540.625 | 2775 | 2968.75 | 1050 | 1050
Rent | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | 632.69 | -
Rent Payments | - | - | - | 2530.76 | - | - | 1898.07 | - | - | 1898.07 | - | - | - | - | - | - | - | 5061.52 | - | - | 1898.07 | - | - | 1898.07 | -
IT Infrastructure | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -
IT Infrastructure Payments | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 400 | -
Uitilities | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -
Utilities Payments | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 200 | -
Module Payments Out | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Module Payments In | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | - | - | - | - | - | - | 2500 | 1250
Marketing Costs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | -
Payments Due | 175.08 | 175.08 | 437.58 | 3093.34 | 806.33 | 1687.58 | 3148.15 | 556.33 | 1031.33 | 3741.9 | 1587.58 | 662.58 | 512.58 | 575.08 | 612.58 | 925.08 | 1425.08 | 6586.6 | 1787.58 | 2606.33 | 4013.775 | 3350.08 | 3543.83 | 4123.15 | 1050
Open | 24000 | 23824.92 | 23649.84 | 23212.26 | 20118.92 | 19312.59 | 17625.01 | 14476.86 | 13920.53 | 12889.2 | 9147.3 | 7559.72 | 6897.14 | 6384.56 | 35809.48 | 35196.9 | 32846.74 | 31421.66 | 24835.06 | 23047.48 | 20441.15 | 16427.375 | 13077.295 | 9533.465 | 5410.315
Close | 23824.92 | 23649.84 | 23212.26 | 20118.92 | 19312.59 | 17625.01 | 14476.86 | 13920.53 | 12889.2 | 9147.3 | 7559.72 | 6897.14 | 6384.56 | 5809.48 | 35196.9 | 34271.82 | 31421.66 | 24835.06 | 23047.48 | 20441.15 | 16427.375 | 13077.295 | 9533.465 | 5410.315 | 4360.315